**11.12.2019 г. №51**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАСИЛЬЕВСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ВАСИЛЬЕВСК»**

**НА 2020-2022 ГОДЫ»**

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D953DF4C54215A4A47989061DABF3F93534B4902DF023B447334AE3CBCABA7B26B) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D953DF4C54215A4A577890F13ABF3F93534B4902DF023B447334AE3C9C8B67B23B) от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом МО «Васильевск»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании «Васильевск» на 2020-2022 годы»;

2. Бухгалтеру-финансисту предусмотреть в местном бюджете финансовые затраты на реализацию программы;

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Васильевск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Васильевск»

С.Д. Рябцев

Приложение

к Постановлению

администрации

МО «Васильевск»

от 11.12.2019 г.№51

**Муниципальная программа**

**«Повышение уровня пожарной безопасности**

**в муниципальном образовании «Васильевск»**

**на 2020 – 2022 годы».**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы (далее - Программа) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки Программы | 1. Бюджетный [кодекс](consultantplus://offline/ref=91DF72580C9A9D9BC390803790905950CAF75D0293E6F786D23B2A6806e0R4H) Российской Федерации;  2. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=91DF72580C9A9D9BC390803790905950CAF653029AE8F786D23B2A6806e0R4H) от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  3. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FA71A2E3211336CA98EF42667AFD2FABD5AB111227AAEC8F52B4683B86XCW8A) от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N69-ФЗ "О пожарной безопасности";  5. [Постановление](consultantplus://offline/ref=085449B7543207EC81380F2B88281299034E004A114F37A23222FF2AE4803B247F9D8E218CB2DCD8b6A) Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска";  6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. |
| 2. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Васильевск». |
| 5. | Цель Программы | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенность граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышения степени готовности всех сил и средств для тушения. |
| 6. | Задачи Программы | 1.Защита жизни и здоровья граждан;  2.Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;  3.Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;  4. Развитие материально-технической базы в области пожаротушения и переоснащение в соответствии с требованиями;  5.Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами. |
| 8. | Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2020 – 2022 годов |
| 9. | Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 488,0 тыс. рублей, в том числе:  по годам реализации:  а) 2020 год - 206,0 тыс. руб.;  б) 2021 год - 176,0 тыс. руб.;  в) 2022 год - 106,0 тыс. руб. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение риска человеческих жертв и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров путем достижения к концу реализации Программы планируемых показателей обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организации обучения мерам пожарной безопасности и пропаганды пожарно-технических знаний, создания условий для деятельности добровольной пожарной команды в Поселении. |

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Безопасность зданий, сооружений - это условия сохранения жизни и здоровья населения, а также материальных ценностей зданий, водоскважин (далее - объекты) от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на сегодняшний день материально-техническое состояние зданий, объектов общего пользования характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов и недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности.

Анализ плановых и внеплановых проверок органов пожарного надзора показывает, что в муниципальном образовании «Васильевск» не достаточно выполняются противопожарные мероприятия. Устранение выявленных нарушений производится силами специалистов и Главы муниципального образования «Васильевск», а необходимое оборудование приобретается за счет бюджета муниципального образования «Васильевск».

Программа направлена на повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании «Васильевск».

Данная проблема может быть решена только путем комплексного, системного подхода в рамках реализации мероприятий Программы.

Раздел II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ,

РЕШАЕМЫЕ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенность граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий , а также повышения степени готовности всех сил и средств для тушения. Безопасных условий пребывания населения в местах массового скопления путем повышения уровня пожарной безопасности.

В рамках настоящей Программы должны быть решены следующие задачи:

1. Защита жизни и здоровья граждан;

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

4. Развитие материально-технической базы в области пожаротушения и переоснащение в соответствии с требованиями;

5. Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами.

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

3.1. Этапы и сроки реализации Программы:

Программа реализуется в один этап с 2020 года по 2022 год включительно.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы:

1) кадровое обеспечение: специалисты Администрации, руководители учреждений;

2) техническое и технологическое обеспечение: для реализации Программы требуются дополнительные технические и технологические ресурсы;

3) организационное обеспечение: распорядительные документы Администрации, отчетные документы по реализации Программы;

4) финансовое обеспечение: общий объем затрат на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Васильевск» составляет 488,0 тыс. рублей.

Исполнителями мероприятий Программы являются специалисты Администрации, которые несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование средств бюджета муниципального образования «Васильевск» в рамках Программы.

Оперативное руководство реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Глава Администрации муниципального образования «Васильевск».

Администрация представляет информацию о ходе реализации Программы в Думу муниципального образования «Васильевск» с периодичностью 1 раз в год.

3.3. Условия для досрочного прекращения реализации Программы.

Программа может быть прекращена в следующих случаях:

1) истечение срока действия настоящей Программы;

2) в результате нецелевого и неэффективного использования средств бюджета МО «Васильевск», выявленного надзорными органами при проведении проверок.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий направлена на создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также готовности всех сил и средств для тушения.

Достижение поставленной цели осуществляется реализацией [комплекса](file:///C:\Users\Андрей\Desktop\по%20ГО%20ЧС\№%2021%20от%2014.04.МП%20.пожар.%20безопасть.docx#Par240) программных мероприятий в соответствии с приложением № 1 к Программе.

Раздел V. НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем затрат на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Васильевск» составляет 488,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

1) 2020 год - 206,0 тыс. рублей;

2) 2018 год - 176,0 тыс. рублей;

3) 2019 год - 106,0 тыс. рублей.

Направления и объем финансирования Программы приведены в [приложении 1](file:///C:\Users\Андрей\Desktop\по%20ГО%20ЧС\№%2021%20от%2014.04.МП%20.пожар.%20безопасть.docx#Par355) к Программе.

Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы - снижение риска человеческих жертв и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров путем достижения к концу реализации Программы планируемых показателей по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организации обучения мерам пожарной безопасности и пропаганды пожарно-технических знаний, создания условий для деятельности добровольной пожарной команды в Поселении, оснащению территорий общего пользования современным противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения.

Показателем результативности деятельности Администрации в рамках Программы будет объем выполнения каждого мероприятия в отчетном периоде.

Установить измеряемые качественные индикаторы результативности Программы не представляется возможным, так как уровень безопасности зданий, объектов при пожаре можно определить только экспериментальным путем.

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и основного показателя результата деятельности Администрации и определяется как соотношение достигнутых результатов и потраченных ресурсов (расходов).

Приложение 1

к муниципальной программе

"Повышение уровня пожарной

безопасности в муниципальном образовании

«Васильевск» на 2020 - 2022 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки, финансирование (руб.) | | | Источник финансирования |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.Приобретение автономного источника водоснабжения | 50000 | - | - | Бюджет МО «Васильевск» |
| 2.Обучение главы администрации МО «Васильевск» мерам пожарной безопасности. | 5000 | - | - | Бюджет МО «Васильевск» |
| 3.Обслуживание и содержание автономных пожарных средств (АПС). | 6000 | 6000 | 6000 | Бюджет МО «Васильевск» |
| 4.Приобретение современных средств обнаружения и оповещения о пожаре (автономных пожарных извещателей).  4.1.Приобретение электросирен по типу с- 40 С - 4 шт. | 15000  70000 | 15000  70000 | 15000  - | Бюджет МО «Васильевск» |
| 5.Содержание и обслуживание, используемой на пожарах имеющейся техники (трактор МТЗ-82 с емкостью) | 60000 | 60000 | 60000 | Бюджет МО «Васильевск» |
| 6.Переоснащение водонапорных башен в соответствии с Правилами противопожарного режима В Российской Федерации | - | 25000 | 25000 | Бюджет МО «Васильевск» |
| Итого: | 206000 | 176000 | 106000 |  |