**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Васильевск» Баяндаевского района**

**за 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки муниципальных программ муниципального образования «Васильевск» за 2018 год (далее - Сводный отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 3 Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета, утверждённого постановлением администрации муниципального образования «Васильевск» от 10 марта 2015 года № 23 (далее - Порядок), на основе сведений, предоставленных бухгалтеру-финансисту муниципального образования «Васильевск», являющегося координатором муниципальных программ.

К сводному докладу прилагается следующая информация:

 « Перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2018 год» (приложение № 1).

«Сведения об исполнении расходных обязательств за 2018 год» (приложении № 2);

**1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования «Васильевск» Баяндаевского района**

Бюджет муниципального образования «Васильевск» на 2018 год принят с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

 Программы, утвержденные Постановлениями Главы администрации муниципального образования «Васильевск» в основном рассчитаны на срок реализации – 3 года.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2018 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 49500,00 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

областного бюджета – 00,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 49500 руб.

**2. Характеристика итогов реализации муниципальных программ**

**муниципального образования «Васильевск» в 2018 году**

 **2.1. О ходе реализации муниципальной программы «****Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Васильевск» на период 2016 – 2018 годы».**

 Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Васильевск» на период 2016 – 2018 годы» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 77 от 12.11. 2015 г.

Координатор муниципальной программы – бухгалтер-финансист муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1000,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1000,00. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1000,00 руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1000,00  руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав мероприятий.

 **2.2. О ходе реализации муниципальной программы «Меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на территории муниципального образования «Васильевск»»**

Муниципальная программа «Меры профилактики злоупотребления наркотическими и психотропными веществами на территории муниципального образования «Васильевск» на период 2016 – 2018 годы» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 78 от 12.11. 2015 г.

Координатор муниципальной программы – бухгалтер-финансист муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1000,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1000,00. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1000,00 руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1000,00  руб.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

 **2.3. О ходе реализации комплексной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Васильевск» на 2016-2018 г.**

Комплексная целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Васильевск» на 2016 – 2018 годы» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 76 от 12.11. 2015 г.

Координатор муниципальной программы – бухгалтер-финансист муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1000,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1000,00. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1000,00 руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1000,00  руб.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные перечнем основных мероприятий к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

 **2.4. О ходе реализации целевой муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Васильевск» на 2012-2014 годы, с последующим развитием до 2020 года.**

 Целевая муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Васильевск» на 2012 – 2014 годы, с последующим развитием до 2020 года» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 7/1 от 18.03. 2014 г.

Координатор муниципальной программы – бухгалтер-финансист муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 6500,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 6500,00. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6470,00 руб. или 99,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 6470,00  руб.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные перечнем основных мероприятий к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Причиной не освоения бюджетных средств явилось перераспределение запланированных средств, в связи с достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий в 2018 году.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

**2.5. О ходе реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2022 годы»**

Координатор программы – главный специалист, юрист администрации муниципального образования «Васильевск»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск».

Предусмотренные мероприятия по программе не требуют финансирования.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные программой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

 **2.6. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2020 г.»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании на 2018 – 2020 годы» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 71 от 01.11. 2017 г.

Координатор муниципальной программы – бухгалтер-финансист муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1000,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2000,00. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1000,00 руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2000,00  руб.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные перечнем основных мероприятий к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

 **2.7. О ходе реализации муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании «Васильевск» на 2017-2019 г.»**

Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании «Васильевск» на 2017 – 2019 годы» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 24 от 11.04. 2017 г.

Координатор муниципальной программы – бухгалтер-финансист муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 13000,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 13000,00 руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13000,00 руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 13000,00  руб.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные перечнем основных мероприятий к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

 **2.8. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2020 г.»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018 – 2020 годы» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 66 от 25.10. 2017 г.

Координатор муниципальной программы – бухгалтер-финансист муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2018 году был предусмотрен в сумме 25000,00 руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 25000,00 руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 25000,00 руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 25000,00  руб.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные перечнем основных мероприятий к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

 **2.9. О ходе реализации муниципальной программы «Охрана земель на территории муниципального образования «Васильевск» на 2018-2020 г.»**

Муниципальная программа «Охрана земель на территории муниципального образования «Васильевск» на 2018 – 2020 годы» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального образования «Васильевск» № 2 от 17.01. 2018 г.

Координатор муниципальной программы – администрация муниципального образования «Васильевск».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования «Васильевск»

Мероприятия по муниципальной программе в 2018 году не требуют финансирования:

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 0,00 руб.

Бюджетные ассигнования по данной программе предусмотрены не были.

По итогам 2018 года целевые показатели, предусмотренные перечнем основных мероприятий к выполнению в отчетном периоде составляют 100 %.

В связи с отсутствием участков подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов является нецелесообразным.

Агрохимические обследования почвы не проводились в связи с отсутствием фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами

 Исходя из того, что основные необходимые мероприятия по программе выполнены, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Охрана земель на территории муниципального образования «Васильевск» на 2018 – 2020 год» в 2018 году удовлетворительным.

Глава

администрации

МО «Васильевск» С.Д.Рябцев

Бухгалтер-финансист

МО «Васильевск» М.П.Бабина

Приложение № 1

**Перечень**

**муниципальных программ по значению их эффективности**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы | Координатормуниципальнойпрограммы | Эффективностьреализациимуниципальнойпрограммы |
| 1. | Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Васильевск» на 2016-2018 годы» | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |
| 2. | Муниципальная программа "Меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории муниципального образования «Васильевск»" на 2016-2018 годы» | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Васильевск" на 2016-2018 годы | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |
| 4. |  целевая муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Васильевск» на 2012-2014 годы, с последующим развитием до 2020 года.» | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 0,99 |
| 5. | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2022 годы" | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2020 г.» | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |
| 7. | Муниципальная программа Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании «Васильевск» на 2017-2019 г.» | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2020 г.» | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |
| 9. | Муниципальная программа Охрана земель на территории муниципального образования «Васильевск» на 2018-2020 г.» | Бухгалтер-финансист МО «Васильевск» | 1,0 |

Глава

администрации

МО «Васильевск» С.Д.Рябцев

Бухгалтер-финансист

МО «Васильевск» М.П.Бабина

**Приложение № 2**

Сведения об исполнении расходных обязательств за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Раздел | Подраздел | Статья | Вид расходов | Сумма по плану | Выполнено |
| 1 | Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Васильевск» на 2016-2018 годы» | 01 | 13 | 9930949999 | 340 | 1000,00 | 1000,00100% |
| 2 | Муниципальная программа "Меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории муниципального образования «Васильевск»" на 2016-2018 годы» | 01 | 13 | 9930849999 | 340 | 1000,00 | 1000,00100% |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Васильевск" на 2016-2018 годы | 04 | 12 | 9930D49999 | 340 | 1000,00 | 1000,00100% |
| 4 |  Целевая муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Васильевск» на 2012-2014 годы, с последующим развитием до 2020 года.» | 05 | 02 | 9930Т49999 | 340 | 6500,00 | 6470,0099,5 % |
| 5 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2022 годы" | - | - | - | - | - | - |
|  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2020 г.» | 01 | 13 | 9930А49999 | 340 | 2000,00 | 2000,00100% |
|  | Муниципальная программа Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании «Васильевск» на 2017-2019 г.» | 01 | 13 | 9930R49999 | 226340 | 8764,124235,88 | 13000,00100% |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Васильевск» на 2018-2020 г.» | 11 | 1 | 9930V49999 | 290 | 25000,00 | 25000,00100% |
|  | Муниципальная программа Охрана земель на территории муниципального образования «Васильевск» на 2018-2020 г.» | - | - | - | - | - | - |
|  | итого |  |  |  |  | 49500,00 | 49470,00100 % |

Глава МО «Васильевск» С.Д.Рябцев

Бухгалтер-финансист

МО «Васильевск» М.П.Бабина