**31.08.2017 №55**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАСИЛЬЕВСК»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ**

В соответствии с пунктом 2.2 раздела 1 Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с целью создания привлекательного облика поселений, руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Васильевск»,

**постановляю:**

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Васильевск»

С.Д.Рябцев

Приложение к Постановлению главы МО «Васильевск» от 31.08.2017 г.№55

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее - Правил) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр | 15 декабря 2017 г | Специалист МО «Васильевск»-Маевская И.И. |  |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования «Васильевск» мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 г. | Глава МО «Васильевск» Рябцев С.Д. |  |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Глава МО «Васильевск»  Рябцев С.Д. |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей Поселения | июнь-декабрь  2019 г. | Глава МО Васильевск» Рябцев С.Д. |  |
| 5. | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Глава МО «Васильевск» Рябцев С.Д. |  |