09.11.2022 №45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЯНДАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАСИЛЬЕВСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ДОРОЖКАМИ И ПОЛОСАМИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

В целях выполнения пункта 2 «А» части 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 ноября 2019 года №Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, для организации работы, направленной на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий, руководствуясь статьями 8, 29.4  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Васильевск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 30 ноября 2022 года ответственным лицам муниципального образования «Васильевск» (согласно приложения№ 1) обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в «Местные нормативы градостроительного проектирования» муниципального образования «Васильевск» в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. Осуществление мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений в «Местные нормативы градостроительного проектирования» муниципального образования «Васильевск» проводить согласно плана-графика-приложение № 1

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» МО «Васильевск», а также разместить на официальном сайте МО «Баяндаевский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава администрации

муниципального образования «Васильевск»

С.Д.Рябцев

Приложение №1

к постановлению

От 09.11.2022 г. г. №45

План-график

реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Васильевск» в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка |
| 1.1. | Принятие органом местного самоуправления решения о подготовке внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедов (далее – Проект внесения изменений в МНГП). | ноябрь 2022 г. | Глава МО «Васильевск» |  |
| 1.2. | Подготовка органом местного самоуправления Проекта внесения изменений в МНГП. | ноябрь 2022 г. | Юрист МО «Васильевск» |  |
| 1.3. | Размещение Проекта внесения изменений в МНГП на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. | ноябрь 2022 г. * | Управляющая делами МО «Васильевск» | * - не менее чем за два месяца до утверждения Проекта внесения изменений в МНГП. |
| 2. | Утверждение |
| 2.1. | Направление Проекта внесения изменений в МНГП на утверждение в представительный орган местного самоуправления. | январь 2023 г. | Глава МО «Васильевск» |  |
| 2.2. | Утверждение Проекта внесения изменений в МНГП |  | Председатель Думы МО «Васильевск» |  |
| 3. | Размещение в ФГИСТП |
| 3.1. | Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования (новой редакции) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИСТП). | январь 2022г.** | Юрист МО «Васильевск» | ** - не позднее пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. |